**05.03.2021Г.№ 41-п**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область**

**Усть-Кутского муниципального района**

**Администрация**

**Верхнемарковского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«О подготовке к весенне-летнему**

**пожароопасному периоду 2021года»**

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров в весенне-летний период 2018 года на территории Верхнемарковского муниципального образования, в соответствии с пунктом 9 ч.1 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом РФ от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст. 6 Устава Верхнемарковского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по противопожарной профилактике и противопожарному обустройству зеленой зоны на территории Верхнемарковского муниципального образования в 2021году (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, на территории которых имеется выездная пожарная техника, обеспечить своевременный выезд пожарных автомобилей на тушение пожара.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий рассмотреть вопрос подготовки объектов и жилья на подведомственных территориях к весенне-летнему пожароопасному периоду, обратить особое внимание на противопожарную защиту на объектах жизнеобеспечения и выполнения мероприятий.

3.1. При разработке противопожарных мер предусмотреть:

- создание вокруг населенных пунктов, объектов, защитных противопожарных полос;

- запрещение пожогов сухой травы, мусора и отходов производства на территориях населенного пункта, на полях, без согласования с органами Госпожнадзора (ОГПН г. Усть-Кут и Усть-Кутского района);

- ликвидацию горения на свалках отходов лесопродукции;

- приведения в готовность всех противопожарных формирований и подразделений, для тушения возможных пожаров.

-провести проверку собственных источников наружного противопожарного пожаротушения.

4. Рекомендовать директору предприятия связи ООО «Универсал»

-обеспечить поддержание устойчивой телефонной связи с населением поселка в весенне-летний период.

5. Рекомендовать жителям п. Верхнемарково иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, принимать посильные меры по тушению пожаров, спасению людей и имущества до прибытия подразделений пожарной охраны.

6.Провести до 15 мая текущего года проверки объектов по предупреждению пожаров, включающий проведение противопожарных мероприятий по недопущению пожогов сухой травы, стерни, мусора и отходов производства на территории Верхнемарковского муниципального образования, огороднических, на полях, с привлечением в установленном порядке работников жилищно-коммунальных служб, общественности.

7. Считать утратившим силу постановление главы Верхнемарковского муниципального образования от 22.04.2020г. №52-п «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021года»

8. Не менее чем за три дня до проведения праздничных мероприятий (День Победы, День России, выпускные вечера и т.п.) организовать проверку помещений, в которых они будут проводиться, на соответствие требованиям пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путём размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Верхнемарковского сельского поселения К.В. Власов

Приложение № 1

к постановлению главы Верхнемарковского

муниципального образования

№ 41-п от 05.03.2021 г.

**СОСТАВ**

**комиссии по координации действий по борьбе с пожарами при администрации**

**Верхнемарковского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Должность, организация, предприятие. | Телефоны | | Фамилия, имя, отчество | Примечание |
| Служебный | Домашний |
|  | | Глава администрации Верхнемарковского сельского поселения | 77-1-05 | 89832459585 | Власов Константин Валерьевич |  |
|  | Вед. специалист администрации Верхнемарковского сельского поселения | | 77-2-05 | 89842709489 | Васенкова Елена Евгеньевна |  |
|  | Директор ООО «БЭК-ойл Игирма» | | 77-4-56 |  | Терехов Александр Васильевич | По согласованию |
|  | Гл.специалист эксперт АЛХ по Иркутской области по Усть-Кутскому району | | 77-1-71 | 89025416714 | Панейко Валентина Викторовна | По согласованию |
|  | Начальник котельной ООО «Теплосервис» | | 77-3-49 |  | Ермолин Николай Павлович | По согласованию |
|  | Директор ИП «Кугук» | | - | 89041197029 | Кугук Александр Александрович | По согласованию |
|  | Инспектор администрацииВерхнемарковского сельского поселения | | 77-1-02 | 89832452502 | Желтякова Елена Николаевна |  |
|  | Специалист администрации Верхнемарковского сельского поселения | | 77-1-02 | 89642607367 | Седунова Анна Викторовна |  |
|  | Инспектор администрации Верхнемарковского сельского поселения | | 77-2-05 | 89648204753 | Язева Вера Михайловна |  |
|  | ООО «Иркутская нефтяная компания» | |  |  | Мастер ЦПС | По согласованию |

Глава администрации

Верхнемарковского сельского поселения К.В. Власов

Приложение № 2

к постановлению главы Верхнемарковского

муниципального образования

№ 41-п от 05.03.21.г.

**ПЛАН**

**мероприятий по противопожарной профилактике и противопожарному обустройству зеленой зоны**

**на территории Верхнемарковского муниципального образования в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать разработку и выполнение организациями и предприятиями планов мероприятий по противопожарной профилактике и обустройству зеленой зоны п. Верхнемарково | 24.04.21г. | Руководители предприятий и организаций  (по согласованию). |  |
| 2. | Организовать контроль за подготовкой к пожароопасному периоду всех руководителей организаций и предприятий, находящихся на территории Верхнемарковского сельского поселения | 27.04.21г. | Администрация Верхнемарковского сельского поселения |  |
| 3 | Рекомендовать:  Руководителям ООО «ИНК», «ООО Бэкойл-Игирма»:  -выполнить профилактические работы по созданию вокруг объектов, прилегающих к лесным массивам, защитные противопожарные полосы  -обеспечить пожарные автомобили горюче-смазочными материалами для своевременного выезда на тушение пожара на территории Верхнемарковского муниципального образования. | До начала пожароопасного сезона | Руководители предприятий и организаций  (по согласованию). |  |
| 4 | Создать рабочую группу для проведения мониторинга за противопожарной обстановкой в границах поселения. | С 01.05.21г. | Администрация Верхнемарковского сельского поселения |  |
| 6 | Предусмотреть выделение финансовых средств на обеспечение добровольной пожарной охраны по защите населенных пунктов. | В течении пожароопасного периода | Администрация Верхнемарковского сельского поселения |  |
| 7 | Обустроить площадку наружного противопожарного источника водоснабжения | Постоянно | Администрация Верхнемарковского сельского поселения |  |
| 8 | Заключить договора на создание противопожарной полосы, предотвращающая переброс огня в с.Марково, п.Заярново в случае лесного пожара. | Апрель- Май 2021г. | Администрация Верхнемарковского сельского поселения |  |
| 9 | Рекомендовать:  Директору ИП «Кугук» создать противопожарную полосу земель с/х назначения. | До 30.05.21г. | Руководитель предприятия  (по согласованию). |  |

Глава администрации

Верхнемарковского сельского поселения К.В. Власов

к постановлению

